## Parte 1 - Roles RACI
E = Ejecuta P = Participa C = Coordina R = Revisa A = Autoriza
WBS / Entregable Sistema de Solicitud de Cobertura de Eventos |  |  | Uriel Lider | Elias Designer | Christian Frontend Dev | Ángel Backend Dev | Victor QA Tester | Josue DevOps / DBA
1 Sistema de Solicitud de Cobertura de Eventos
1.1 INICIO
1.1.1 | Acta de Constitución (Charter) |  | P | A |  |  |  | C
1.1.2 | Mapa de Expectativas de Stakeholders |  | P | A | C
1.1.3 | Registro de Involucrados |  | P | A
1.2 PLANEACIÓN
1.2.1 | Plan de Gestión del Proyecto |  | E | A | P | P | P | P
1.2.2 | Declaración del Alcance |  | C | A | P | P
1.2.3 | WBS (Estructura de Desglose de Trabajo) |  | E | A |  | P
1.2.4 | Diagrama Organizacional del Proyecto |  | E
1.2.5 | Matriz de Roles y Funciones (RACI) |  | E | A | R | R | R | R
1.2.6 | Calendario de Eventos del Proyecto |  | E | A | C | C | P | P
1.2.7 | Matriz de Comunicaciones |  | E | A | P | P | P | P
1.2.8 | Programa / Ruta Crítica |  | C | A | P | P | P | P
1.2.9 | Estimados de Costos y Esfuerzo |  | C | A | R | R | R | R
1.2.10 | Mapa de Riesgos |  | E | A | P | P | P | P
1.2.11 | Matriz de Administración de Riesgos |  | E | A |  | R | R | R
1.2.12 | Control de Cambios (Plantilla) |  | E | A | R | R | R | R
1.2.13 | Lecciones Aprendidas (Plantilla) |  | E | A | P | P | P | P
1.3 EJECUCIÓN
1.3.1 | Módulo de Solicitud de Cobertura (Frontend) |  |  | P | E | C | R
1.3.2 | API REST – Gestión de Solicitudes (Backend) |  |  | P | C | E | R
1.3.3 | Módulo de Asignación de Personal Multimedia |  |  | P | E | E | R
1.3.4 | Sistema de Autenticación y Roles (JWT) |  |  | P | C | E | R | P
1.3.5 | Dashboard de Seguimiento de Coberturas |  |  | P | E | C | R
1.3.6 | Módulo de Notificaciones (Email/Push) |  |  | P | C | E | R
1.3.7 | Modelo Entidad-Relación (ERD) |  |  | P |  | C | R | E
1.3.8 | Pipeline CI/CD y Entornos (Dev/Staging/Prod) |  | P |  |  | C | R | E
1.3.9 | Módulo de Reportes y Estadísticas |  |  | P | E | C | R
1.4 CONTROL
1.4.1 | Estatus Semanal del Proyecto |  | E | P | P | P | P | P
1.4.2 | Reporte Mensual de Avance |  | E | A
1.4.3 | Plan de Pruebas (QA) |  | P | A |  | C | E
1.4.4 | Reporte de Defectos por Sprint |  | P |  |  | R | E
1.4.5 | Informe de UAT (Pruebas de Aceptación) |  | P | A |  |  | E
1.4.6 | Control de Cambios (Registro activo) |  | E | A | P | P | P | P
1.4.7 | Reportes de Monitoreo de Infraestructura |  | P |  |  | C | R | E
1.5 CIERRE
1.5.1 | Reporte Final del Proyecto |  | E | A | P | P | P | P
1.5.2 | Acta de Entrega y Aceptación |  | E | A |  |  | P | P
1.5.3 | Manual Técnico del Sistema |  | P |  | C | E | R | E
1.5.4 | Manual de Usuario (Solicitantes y Multimedia) |  | P | A | E |  | R
1.5.5 | Documento de Lecciones Aprendidas |  | E | A | P | P | P | P
1.5.6 | Cierre Contractual / Académico |  | E | A
LEYENDA DE COLORES RACI
E – Ejecuta | P – Participa | C – Coordina | R – Revisa | A – Autoriza

## Parte 2 - Comunicación
PARTE 2: MATRIZ DE COMUNICACIÓN — Sistema de Solicitud de Cobertura de Eventos
Interesado / Canal | Información a Comunicar | Medio Utilizado | Frecuencia | Responsable de Comunicar | Responsable de Recibir
── EQUIPO DE DESARROLLO ──
Equipo de Desarrollo (6 integrantes) | Estado de tareas del sprint, impedimentos técnicos del día, compromisos para las próximas 24 h. | Whatsapp | Diaria 09:00 – 09:15 h (Lun-Vie) | Uriel | Equipo completo
Equipo de Desarrollo | Selección de historias de usuario, estimaciones de esfuerzo (story points), Sprint Goal y compromisos del equipo para el sprint. | Whatsapp | Semanal (Inicio de cada sprint) 09:00 – 11:00 h | Uriel | Equipo completo
Equipo de Desarrollo | Reflexión sobre el proceso: qué salió bien, qué mejorar y acciones concretas para el siguiente sprint. | Whatsapp | Semanal (Fin de cada sprint) 10:00 – 11:00 h | Uriel | Equipo completo
Desarrollador Backend → Desarrollador Frontend | Actualización de endpoints de la API REST, cambios en contratos de datos, disponibilidad de nuevos servicios y ejemplos de respuesta. | Whatsapp | Por hito técnico (Al completar endpoint) | Ángel | Christian
DevOps → Equipo Desarrollo | Estado de entornos Dev/Staging/Prod, incidencias de infraestructura, ventanas de despliegue y disponibilidad de servicios. | Whatsapp | Diaria 09:00 | Josue | Equipo completo
── REPORTE DE ERRORES / DEFECTOS ──
QA Tester → Desarrollador Responsable | Reporte de defecto: descripción detallada, pasos para reproducir, severidad (Crítico/Alto/Medio/Bajo), evidencia (capturas/video) y módulo afectado. | Excel | Por incidencia (Al detectar defecto) | Victor | Desarrollador del módulo afectado
QA Tester | Resumen ejecutivo semanal de calidad: bugs abiertos/cerrados por severidad, cobertura de pruebas del sprint y riesgos de calidad identificados. | Whatsapp | Semanal Jueves 17:00 h | Victor | Uriel
── PRIORIZACIÓN Y SPRINT REVIEW ──
Equipo | Backlog priorizado actualizado: nuevas historias de usuario, cambios de prioridad, solicitudes de cambio de coordinadores institucionales y criterios de aceptación. | Excel | Semanal | Josue | Equipo completo
Equipo | Convocatoria al Sprint Review: agenda, entregables a demostrar, acceso al entorno de staging, criterios de evaluación y datos de conexión. | Whatsapp | Semanal | Uriel | Equipo
Equipo | Demostración de funcionalidades completadas en el sprint; recopilación de retroalimentación sobre flujos de solicitud, asignación y seguimiento de cobertura. | Whatsapp | Semanal | Uriel | Equipo y Directivo
── DIRECTIVOS / EVALUADOR ACADÉMICO ──
Equipo → Directivos / Docente | Reporte ejecutivo mensual: % de avance del proyecto, métricas de sprints (velocity, burndown), riesgos activos, próximos hitos y variaciones al plan. | Presencial | Quincenal | Uriel | Directivos institucionales + Docente evaluador
Equipo → Directivos | Presentación ejecutiva de avance al 50% del proyecto: módulos funcionales, métricas de calidad, estado presupuestario y proyección de cierre. | Presencial | Quincenal | Equipo | Directivos + Docente evaluador
── USUARIOS INSTITUCIONALES ──
Docente | Validación de requerimientos funcionales del sistema, priorización de módulos según necesidad institucional y retroalimentación post-demo. | Presencial | Por hito | Ángel | Docente
QA Tester | Coordinación de sesiones de UAT: instrucciones, escenarios de prueba de solicitud de cobertura, formularios de retroalimentación y criterios de aceptación. | Reunión presencial | Por hito (Previo a entrega final) | Josue | Equipo
Equipo → Usuarios | Convocatoria y material de capacitación para el uso del Sistema de Solicitud de Cobertura: agenda, manuales, acceso al sistema y canal de soporte. | Presencial | Por hito (Sesiones de capacitación) | Equipo | Todo el personal institucional usuario

## Parte 3 - Calendario
PARTE 3: CALENDARIO DE EVENTOS — Sistema de Solicitud de Cobertura de Eventos
Período: 10 de Junio – 03 de Julio de 2026 ¦ Ciclo de Vida del Proyecto: Agosto – Octubre 2026
SIMBOLOGÍA:
◆ | Inicio del Proyecto |  |  | ▲ | Entrega de Reportes |  |  | ★ | Reunión Semanal (Scrum) |  |  | ● | Sprint Review / Demo |  |  | ■ | Capacitación de Usuarios |  |  | ✚ | Cierre del Proyecto |  |  | ◐ | Gestión de Riesgos
L | M | JUNIO 10-15 |  |  |  |  | L | M | JUNIO 16-22 |  |  |  |  | L | M | JUNIO 23-29 |  |  |  |  | L | M | JUN 30 – JUL 3
|  | ◆ |  | ★ |  |  | ◐ | ▲ | ◐ |  | ★ |  |  |  | ● | ★ | ▲ | ◐ |  |  | ★ | ▲ | ● | ■ | ✚
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
TABLA EJECUTIVA DE EVENTOS CLAVE (Período de Elaboración: Jun 10 – Jul 3, 2026 ¦ Ciclo Completo: Ago – Oct 2026)
# | Nombre del Evento |  |  |  |  | Fecha |  |  | Hora |  | Participantes |  |  |  |  | Responsable |  |  |  | Objetivo |  |  |  |  | Evidencia Esperada
1 | Reunión de Inicio (Kick-off) |  |  |  |  | 10 Jun 2026 |  |  | 11:00 – 12:00 h |  | Equipo (6), Product Owner, Docente evaluador. |  |  |  |  | Project Manager |  |  |  | Presentar el proyecto, validar alcance del Sistema de Cobertura de Eventos, alinear expectativas y asignar roles formalmente. |  |  |  |  | Levantamiento de requerimientos
2 | Sprint Planning – Sprint 1 |  |  |  |  | 10 Jun 2026 |  |  | 13:00 – 15:00 h |  | Equipo (6), Product Owner |  |  |  |  | Lider |  |  |  | Seleccionar historias de usuario del backlog, estimar esfuerzo (story points) y definir el Sprint Goal del Sprint 1. |  |  |  |  | Excel
3 | Daily Stand-up (Sprints 1 al 4) |  |  |  |  | 11 Jun – 03 Jul 2026 (Lun–Vie) |  |  | 09:00 – 09:15 h |  | Equipo de desarrollo (6 integrantes) |  |  |  |  | Lider |  |  |  | Sincronizar avance diario, identificar impedimentos y actualizar el tablero Jira con el estado de las tareas del sprint activo. |  |  |  |  | Excel
4 | Reunión de Gestión de Riesgos (1.ª) |  |  |  |  | 15 Jun 2026 |  |  | 16:00 – 17:30 h |  | Backend, DevOps, QA |  |  |  |  | Ángel |  |  |  | Identificar y evaluar riesgos técnicos del Sprint 1 (integración API, entorno Dev), definir planes de mitigación y asignar responsables. |  |  |  |  | Documentación de los riesgos
5 | Sprint Review + Demo – Sprint 1 |  |  |  |  | 23 Jun 2026 |  |  | 11:00 – 13:00 h |  | Equipo (6), Product Owner, Coordinadores de área, Docente |  |  |  |  | Docente + Product Owner |  |  |  | Demostrar el módulo de solicitud de cobertura en staging, recopilar retroalimentación de usuarios y validar criterios de aceptación. |  |  |  |  | Minuta de Sprint Review, Video de demo, Lista de retroalimentación, Historias aceptadas/rechazadas
6 | Retrospectiva – Sprint 1 |  |  |  |  | 24 Jun 2026 |  |  | 10:00 – 11:00 h |  | Equipo de desarrollo (6 integrantes) |  |  |  |  | Lider |  |  |  | Reflexionar sobre el proceso del Sprint 1, identificar mejoras y definir acciones concretas para el Sprint 2. |  |  |  |  | Acta de retrospectiva, Plan de mejora Sprint 2
7 | Sprint Review + Demo – Sprint 2 |  |  |  |  | 2026-06-30 |  |  | 15:00 – 17:00 h |  | Equipo (6), Product Owner, Usuarios piloto, Docente |  |  |  |  | Project Manager + Product Owner |  |  |  | Presentar módulos del software; validar flujos con responsables. |  |  |  |  | Software
8 | Capacitación de Usuarios (Coordinadores de Área) |  |  |  |  | 02 Jul 2026 |  |  | 09:00 – 12:00 h |  | Product Owner, QA, Coordinadores de área (todos los solicitantes) |  |  |  |  | Product Owner + Analista QA |  |  |  | Instruir a los coordinadores institucionales en el uso del sistema: registro de solicitudes, seguimiento de cobertura y descarga de reportes. |  |  |  |  | Manual de usuario (solicitantes), Lista de asistencia firmada, Grabación, Evaluación de comprensión
9 | Cierre del Proyecto (Período de Elaboración) |  |  |  |  | 03 Jul 2026 |  |  | 11:00 – 13:00 h |  | Equipo (6), Product Owner, Docente evaluador |  |  |  |  | Docente |  |  |  | Formalizar el cierre del período de elaboración, presentar el informe de gestión, compartir lecciones aprendidas y archivar la documentación. |  |  |  |  | Acta de cierre firmada, Informe final de gestión, Lecciones aprendidas, Repositorio entregado