## Parte 3 - Calendario
PARTE 3: CALENDARIO DE EVENTOS - TigreTrack
Período: 15 de Junio - 05 de Julio de 2026
# | Nombre del Evento | Fecha | Hora | Participantes
1 | Reunión de Inicio (Kick-off) | 2026-06-15 | 11:00 - 12:00 h | Equipo (6), Product Owner, Docente evaluador
2 | Sprint Planning - Sprint 1 (Estructura Inicial) | 2026-06-15 | 13:00 - 15:00 h | Equipo (6), Product Owner
3 | Daily Stand-up (Sprints 1 al 4) | 15 Jun - 05 Jul 2026 (Lun-Vie) | 09:00 - 09:15 h | Equipo de desarrollo (6 integrantes)
4 | Sprint Review + Demo - Sprint 1 (Full-stack + Refactor) | 2026-06-17 | 11:00 - 13:00 h | Equipo (6), Product Owner, Docente
5 | Sprint Planning - Sprint 2 (Google Calendar + QR) | 2026-06-22 | 09:00 - 11:00 h | Equipo (6), Product Owner
6 | Sprint Review + Demo - Sprint 2 (Versión Estable) | 2026-06-25 | 15:00 - 17:00 h | Equipo (6), Product Owner, Usuarios piloto, Docente
7 | Retrospectiva - Sprint 2 | 2026-06-26 | 10:00 - 11:00 h | Equipo de desarrollo (6 integrantes)
8 | Sprint Planning - Sprint 3 (Exportación, Notificaciones, Premium) | 2026-06-29 | 09:00 - 11:00 h | Equipo (6), Product Owner
9 | Sprint Review + Demo - Sprint 3 (Reportes + Diseño Premium) | 2026-07-01 | 15:00 - 17:00 h | Equipo (6), Product Owner, Docente
10 | Sprint Planning - Sprint 4 (Proveedores + Cancelación) | 2026-07-02 | 09:00 - 11:00 h | Equipo (6), Product Owner
11 | Capacitación de Usuarios (Coordinadores de área) | 2026-07-03 | 09:00 - 12:00 h | Product Owner, QA, Coordinadores de área
12 | Cierre del Proyecto (Período de Elaboración) | 2026-07-05 | 11:00 - 13:00 h | Equipo (6), Product Owner, Docente evaluador

## Parte 2 - Comunicación
PARTE 2: MATRIZ DE COMUNICACIÓN - TigreTrack - Sistema de Gestión de Eventos UMAD
Interesado / Canal | Información a Comunicar | Medio Utilizado | Frecuencia | Responsable de Comunicar | Responsable de Recibir
•• EQUIPO DE DESARROLLO ••
Equipo de Desarrollo (6 integrantes) | Estado de tareas del sprint, impedimentos técnicos del día, compromisos para las próximas 24 h. | WhatsApp | Diaria 09:00 - 09:15 h (Lun-Vie) | Uriel | Equipo completo
Equipo de Desarrollo | Selección de historias de usuario, estimaciones de esfuerzo, Sprint Goal y compromisos del equipo para el sprint. | WhatsApp | Semanal (Inicio de cada sprint) 09:00 - 11:00 h | Uriel | Equipo completo
Equipo de Desarrollo | Retrospectiva: qué salió bien, qué mejorar y acciones concretas para el siguiente sprint. | WhatsApp | Semanal (Fin de cada sprint) 10:00 - 11:00 h | Uriel | Equipo completo
Backend Dev ↔ Frontend Dev | Actualización de endpoints API REST, cambios en contratos de datos, disponibilidad de nuevos servicios y ejemplos de respuesta. | WhatsApp / GitHub | Por hito técnico (Al completar endpoint) | Ángel | Christian
DevOps ↔ Equipo Desarrollo | Estado de entornos Dev/Staging, incidencias de infraestructura, ventanas de despliegue y disponibilidad de servicios. | WhatsApp | Diaria 09:00 h | Josue | Equipo completo
•• REPORTE DE ERRORES / DEFECTOS ••
QA Tester → Desarrollador Responsable | Reporte de defecto: descripción detallada, pasos para reproducir, severidad (Crítico/Alto/Medio/Bajo), evidencia y módulo afectado. | Excel | Por incidencia (Al detectar defecto) | Victor | Desarrollador del módulo afectado
QA Tester | Resumen ejecutivo semanal de calidad: bugs abiertos/cerrados por severidad, cobertura de pruebas del sprint y riesgos de calidad. | WhatsApp | Semanal Jueves 17:00 h | Victor | Uriel
•• PRIORIZACIÓN Y SPRINT REVIEW ••
Equipo | Backlog priorizado actualizado: nuevas historias de usuario, cambios de prioridad, solicitudes de cambio y criterios de aceptación. | Excel | Semanal | Josue | Equipo completo
Equipo | Convocatoria al Sprint Review: agenda, entregables a demostrar, acceso al entorno de staging, criterios de evaluación. | WhatsApp | Semanal | Uriel | Equipo
Equipo | Demostración de funcionalidades completadas en el sprint; recopilación de retroalimentación sobre flujos del sistema. | WhatsApp / Google Meet | Semanal | Uriel | Equipo y Directivo
•• DIRECTIVOS / EVALUADOR ACADÉMICO ••
Equipo → Directivos / Docente | Reporte ejecutivo: % de avance del proyecto, métricas de sprints, riesgos activos, próximos hitos y variaciones al plan. | Presencial | Quincenal | Uriel | Directivos institucionales + Docente evaluador
Equipo → Directivos | Presentación ejecutiva de avance: módulos funcionales, métricas de calidad, estado presupuestario y proyección de cierre. | Presencial | Quincenal | Equipo | Directivos + Docente evaluador
•• REPORTERÍA DEL PROYECTO ••
Uriel | Reportes semanales de desarrollo: commits, cambios, funcionalidades implementadas, estado del proyecto y WIP. | Git / Markdown | Semanal (Viernes) | Uriel | Equipo + Directivos
Uriel | Diagramas del sistema actualizados: entidad-relación, estados, flujos, arquitectura. | Git / Markdown / Mermaid | Por hito | Uriel | Equipo
•• USUARIOS INSTITUCIONALES ••
Docente | Validación de requerimientos funcionales del sistema, priorización de módulos según necesidad institucional y retroalimentación post-demo. | Presencial | Por hito | Ángel | Docente
QA Tester | Coordinación de sesiones de UAT: instrucciones, escenarios de prueba, formularios de retroalimentación y criterios de aceptación. | Reunión presencial | Por hito (Previo a entrega final) | Josue | Equipo
Equipo → Usuarios | Convocatoria y material de capacitación para el uso del sistema: agenda, manuales, acceso al sistema y canal de soporte. | Presencial | Por hito (Sesiones de capacitación) | Equipo | Todo el personal institucional usuario

## Parte 1 - Roles RACI
E = Ejecuta P = Participa C = Coordina R = Revisa A = Autoriza
WBS / Entregable |  |  | Uriel Lider | Elias Designer | Christian Frontend Dev | Angel Backend Dev | Victor QA Tester | Josue DevOps / DBA
1 Sistema de Solicitud de Cobertura de Eventos (TigreTrack)
1.1 INICIO
1.1.1 | Acta de Constitución (Charter) |  | P | A |  |  |  | C
1.1.2 | Mapa de Expectativas de Stakeholders |  | P | A | C
1.1.3 | Registro de Involucrados |  | P | A
1.2 PLANEACIÓN
1.2.1 | Plan de Gestión del Proyecto |  | E | A | P | P | P | P
1.2.2 | Declaración del Alcance |  | C | A | P | P
1.2.3 | WBS (Estructura de Desglose de Trabajo) |  | E | A |  | P
1.2.4 | Diagrama Organizacional del Proyecto |  | E
1.2.5 | Matriz de Roles y Funciones (RACI) |  | E | A | R | R | R | R
1.2.6 | Calendario de Eventos del Proyecto |  | E | A | C | C | P | P
1.2.7 | Matriz de Comunicaciones |  | E | A | P | P | P | P
1.2.8 | Programa / Ruta Crítica |  | C | A | P | P | P | P
1.2.9 | Estimados de Costos y Esfuerzo |  | C | A | R | R | R | R
1.2.10 | Mapa de Riesgos |  | E | A | P | P | P | P
1.2.11 | Matriz de Administración de Riesgos |  | E | A |  | R | R | R
1.2.12 | Control de Cambios (Plantilla) |  | E | A | R | R | R | R
1.2.13 | Lecciones Aprendidas (Plantilla) |  | E | A | P | P | P | P
1.3 EJECUCIÓN
1.3.1 | Módulo de Solicitud de Cobertura (Frontend) |  |  | P | E | C | R
1.3.2 | API REST - Gestión de Solicitudes (Backend) |  |  | P | C | E | R
1.3.3 | Módulo de Asignación de Personal Multimedia |  |  | P | E | E | R
1.3.4 | Sistema de Autenticación y Roles (JWT) |  |  | P | C | E | R | P
1.3.5 | Dashboard de Seguimiento de Coberturas |  |  | P | E | C | R
1.3.6 | Módulo de Notificaciones (Email/Push) |  |  | P | C | E | R
1.3.7 | Modelo Entidad-Relación (ERD) |  |  | P |  | C | R | E
1.3.8 | Pipeline CI/CD y Entornos (Dev/Staging/Prod) |  | P |  |  | C | R | E
1.3.9 | Módulo de Reportes y Estadísticas |  |  | P | E | C | R
1.3.10 | Módulo de Exportación PDF/Excel |  |  | P | E | E | R
1.3.11 | Módulo de Cancelación con Regla 48h |  |  | P | E | E | R | C
1.3.12 | Módulo de Proveedores (CRUD + Asignación) |  | C | P | P | E | R | E
1.3.13 | Integración Google Calendar API v3 |  |  | P | C | E | R
1.3.14 | Diseño Premium UI (Glassmorphism + Branding) |  | C | E | E | P | R
1.3.15 | MailService Premium (Plantillas HTML) |  |  | P | P | E | R
1.3.16 | Campos: Inst. Personalizada, Croquis, Datos Específicos |  |  |  | E | E | R | C
1.4 CONTROL
1.4.1 | Estatus Semanal del Proyecto |  | E | P | P | P | P | P
1.4.2 | Reporte de Avance Semanal |  | E | A
1.4.3 | Plan de Pruebas (QA) |  | P | A |  | C | E
1.4.4 | Reporte de Defectos por Sprint |  | P |  |  | R | E
1.4.5 | Informe de UAT (Pruebas de Aceptación) |  | P | A |  |  | E
1.4.6 | Control de Cambios (Registro activo) |  | E | A | P | P | P | P
1.4.7 | Reportes de Monitoreo de Infraestructura |  | P |  |  | C | R | E
1.5 CIERRE
1.5.1 | Reporte Final del Proyecto |  | E | A | P | P | P | P
1.5.2 | Acta de Entrega y Aceptación |  | E | A |  |  | P | P
1.5.3 | Manual Técnico del Sistema |  | P |  | C | E | R | E
1.5.4 | Manual de Usuario (Solicitantes y Multimedia) |  | P | A | E |  | R
1.5.5 | Documento de Lecciones Aprendidas |  | E | A | P | P | P | P
1.5.6 | Cierre Contractual / Académico |  | E | A
LEYENDA DE COLORES RACI
E - Ejecuta | P - Participa | C - Coordina | R - Revisa | A - Autoriza