## GANTT TigreTrack
DIAGRAMA DE GANTT - TigreTrack
Inicio: 15 junio 2026 ¦ Entrega: 5 julio 2026 ¦ Duración: 21 días ¦ Proyecto: TigreTrack - Sistema de Gestión de Eventos UMAD
FASE / TAREA
FASE / TAREA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[24 empty] | COMPLETADO | %
15/6 | - Configuración full-stack (Express + Vite + Prisma) | bar: 15 to 16
15/6 | - Seed BD, roles ADMIN/USER, modelos iniciales | bar: 16
15/6 - HITO | HITO: Estructura full-stack completada | [22 empty] | COMPLETADO | 100% | bar: 16
2. Refactor y Correcciones
16/6 | - Separacion lugar/ubicacion, limpieza contactos | bar: 16 to 17
17/6 | - Correcciones controller solicitud, validaciones | bar: 17
3. Google Calendar y Version Estable
22/6 | - Integracion Google Calendar API v3 (crear/eliminar eventos) | bar: 22 to 26
23/6 | - Service layer, auditoria, DTOs, middleware JWT | bar: 23 to 26
24/6 | - Vista calendario + estadisticas frontend | bar: 24 to 26
25/6 - HITO | HITO: Version estable con Google Calendar, QR y ubicacion | [22 empty] | COMPLETADO | 100% | bar: 26
4. Exportacion, Notificaciones y Diseno Premium
29/6 | - Exportacion PDF/Excel, reportes de satisfaccion | bar: 29 to 3
30/6 | - Notificaciones, estadisticas avanzadas con dashboard | bar: 30 to 3
1/7 | - MailService premium, logo TigreTrack, rediseno UI | [22 empty] | COMPLETADO | 100% | bar: 1 to 3
5. Proveedores y Cancelacion
2/7 | - CRUD de proveedores, asignacion a solicitudes | [22 empty] | EN DESARROLLO | 40% | bar: 3 to 4
3/7 | - Cancelacion de solicitudes con regla 48h y auditoria | [22 empty] | EN DESARROLLO | 40% | bar: 4 to 5
4/7 | - Campos: institucion personalizada, croquis, datos especificos | [22 empty] | EN DESARROLLO | 30% | bar: 5 to 6
6. Pruebas y Aseguramiento de Calidad
3-5/7 | - Pruebas funcionales, correccion de bugs, optimizacion | [22 empty] | EN DESARROLLO | 20% | bar: 4 to 6
7. Documentacion y Entrega Final
5/7 - HITO | HITO FINAL: Documentacion + Presentacion + Deploy | [22 empty] | PENDIENTE | 0% | bar: 6
LEYENDA
X Ruta Critica - actividades sin holgura
P Actividad en progreso / Avance real
- Hito principal del proyecto
RECURSOS HUMANOS
Angel - Backend Developer
Christian - Frontend Developer
Josue - Database Architect
Elias - UI/UX Designer
Uriel - Coordinacion + Integracion
Victor - Testing + Documentacion